ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 
по текущему ремонту дворовых территорий

Текущий ремонт дворовых территорий, не включенных в установленном порядке в состав общего имущества многоквартирного дома

Технологическая карта № 1 
Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий

| № п/п | Основание норматив-ных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на, ед. изм., чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Период испол- нения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо- затраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наимено вание | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Текущий ремонт покрытий (5% от общей площади покрытий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт а/б покрытий (97% от общей площади текущего ремонта покрытий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТСН-2001 | Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий с укладкой горячей смеси толщиной 50 мм (90% площади текущего ремонта а/б покрытий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.9-15-1 | вручную, с разборкой покрытий отбойным молотком, размер карты до 3 кв.м. (50% от ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия дорог) 1. Разметка мест ремонта (карты). 2. Разломка поврежденных участков покрытий отбойным молотком с погрузкой скола в автосамосвал. | кв.м. | 0,490 | водитель 3р-1 Дорожный рабочий 2р-1 | V-X |  |  | Компрессор с дизельным двигателем, прицепной до 2,5 куб.м./ мин | 0,12 | Смесь а/б, горячая и теплая Битумы нефтяные, дорожные жидкие, марка МГ, СГ | т т | 0,105 0,00008 |
|  |  | 3. Очистка основания карты. 4. Продувка карты воздухом. 5. Обработка стенок и основания подготовленной карты битумом. 6. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси толщиной 50 мм вручную. 7. Уплотнение асфальтобетонного покрытия ручным катком. 8. Уборка и погрузка мусора. |  |  |  |  |  |  | Молоток отбойный | 0,11 |  |  |  |
|  | 14.9-15-2 | вручную, с разборкой покрытий отбойным молотком, размер карты от 3 до 25 кв.м. (20% от ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия дорог) - Разметка мест ремонта (карты). - Разломка поврежденных участков покрытий, отбойным молотком с погрузкой скола в автосамосвал. - Очистка основания карты. - Продувка карты воздухом. - Обработка стенок и основания подготовленной карты битумом. - Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси толщиной 50 мм вручную. - Уплотнение асфальтобетонного покрытия самоходным катком. 8. Уборка и погрузка мусора. | кв.м. | 0,222 | Машинист 3р-1 Дорожный рабочий 2р-1 | V-X |  |  | Каток дорожный самоходный статический, масса до 5 т. | 0,05 | Смесь а/б горячая и теплая Битум нефтяной, дорожный жидкий, марка МГ,СГ | т т | 0,105 0,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Компрессор с дизельным двигателем, прицепной до 2,5 куб.м./мин Молоток отбойный | 0,041 0,4 |  |  |  |
|  |  | вручную, срезка покрытия фрезой, размер карты от 25 до 200 кв.м. (10% от ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия дорог) 1. Разметка мест ремонта (карты). 2. Срезка покрытий фрезой и отбойным молотком в местах недоступных для фрезы с погрузкой скола в автосамосвал. 3. Очистка основания карты. 4. Продувка карты воздухом. 5. Обработка стенок и основания подготовленной карты битумом. 6. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси толщиной 50 мм вручную. 7. Уплотнение асфальтобетонного покрытия самоходным катком. - Уборка и погрузка мусора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.9-15-3 |  | кв.м. | 0,23 | Машинист 3р-1 Дорожный рабочий 2р-1 | V-X |  |  | Каток дорожный самоходный статический, масса до 5 т. Фреза дорожная самоходная для разделки швов, трещин, ширина снятия 500 мм Компрессор с дизельным двигателем, прицепной до 2,5 куб.м/мин Молоток отбйный | 0,04 0,14 0,0037 0,012 | Смесь а/б горячая и теплая Битум нефтяной, дорожный жидкий, марка МГ,СГ Вода Резцы, инструмент | т т куб.м. шт. | 0,046 0,0036 0,0032 0,007 |

| № п/п |  | Основание норматив-ных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм | Норма времени на, ед. изм., чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Период испол- нения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо-затраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наимено вание | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | 14.9-15-4 | асфальтоукладчиком, срезка покрытия фрезой, размер карты от 25 до 200 кв.м. (20% от ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия дорог) 1. Разметка мест ремонта (карты). 2. Срезка покрытий фрезой и отбойным молотком в местах недоступных для фрезы с погрузкой скола в автосамосвал. 3. Очистка основания карты. 4. Продувка карты воздухом. 5. Обработка стенок и основания подготовленной карты битумом. 6. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси толщиной 50 мм асфальтоукладчиком. 7. Уплотнение асфальтобетонного покрытия самоходным катком. 8. Уборка и погрузка мусора. | кв.м | 0,126 | Машинист 3р-1 Дорожный рабочий 2р-1 водитель автомобиля, 4р. | V-X |  |  | Каток дорожный самоходный статический,до 5 т. Фреза дорожная самоходная для разделки швов, трещин, ширина снятия 500 мм Асфальтоукладчик, фирма VOGELE, производительность до 600 т/ч Компрессор с дизельным двигателем, прицепной до 2,5 куб.м./мин Молоток отбойный | 0,036 0,014 0,023 0,01 0,06 | Смесь а/б Битум нефтяной Вода Резцы, инструмент | т т куб.м. шт. | 0,105 0,008 0,0032 0,007 |
| 2 |  | ТСН-2001 | Ямочный ремонт тротуаров из литого асфальта (10% площади текущего ремонта а/б покрытий) Площадь ремонта до 3 кв.м. (70% от ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия дорог) - Разметка мест ремонта (карты). - Разломка поврежденных участков покрытий, отбойным молотком с погрузкой скола в самосвал. - Очистка основания карты. - Продувка карты воздухом. - Обработка стенок и основания подготовленной карты битумом. - Укладка и разравнивание литой асфальтобетонной смеси толщиной 50 мм вручную. 7.Уборка и погрузка мусора. | кв.м. | 0,38 | Машинист 3р-1 Дорожный рабочий 2р-1 водитель автомобиля, 4р. | V-X |  |  | Установка для перевозки литого асфальта фирмы "Кохер" Компрессор с дизельным двигателем, прицепной до 2,5 куб.м./мин Молоток отбойный | 0,116 0,085 0,3 0,08 | Битум нефтяной, дорожный жидкий, марка МГ,СГ Асфальт литой | т т | 0,0008 0,125 |
|  | 14.9-16-2 |  | Площадь ремонта от 3 до 25 кв.м. (30% от ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия дорог) 1. Разметка мест ремонта (карты). 2. Разломка поврежденных участков покрытий, отбойным молотком с погрузкой скола в самосвал. 3. Очистка основания карты. 4. Продувка карты воздухом. 5. Обработка стенок и основания подготовленной карты битумом. 6. Укладка и разравнивание литой асфальтобетонной смеси толщиной 50 мм вручную. 7. Уборка и погрузка мусора. | кв.м. | 0,22 | Машинист 3р-1 Дорожный рабочий 2р-1 водитель автомобиля, 4р. | V-X |  |  | Установка для перевозки литого асфальта фирмы "Кохер" Компрессор с дизельным двигателем, прицепной до 2,5 куб.м./мин Молоток отбойный | 0,071 0,021 0,02 | Битум нефтяной, дорожный жидкий, марка МГ,СГ Асфальт литой | т т | 0,008 0,125 |

Технологическая карта № 2 
Текущий ремонт плиточных покрытий

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия, разряд рабочего | Период исполне- ния | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо-затраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 | Текущий ремонт покрытий из плитки (3% от площади текущего ремонта покрытий) 1.Разборка и погрузка плитки. 2.Разборка цементно-песчаной смеси, погрузка скола, разборка бетона, выборка песчаного основания и погрузка скола. 3.Планировка земляного полотна, трамбование, распределение, разравнивание, уплотнение песка и бетона 4.Установка маяков, разравнивание, предварительное уплотнение смеси, заделка пустот, повторное уплотнение, укладка тротуарной плитки, подрезка её. 5.Выравнивание швов, окончательное уплотнение, присыпка швов песком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.68-44-1 | - прямоугольная плитка (90% площади текущего ремонта покрытий из плитки) | кв.м | 5,3 | Машинист 3р-1 Дорожный рабочий 1р-1 Водитель автомобиля, 4р. | IV-IX |  |  | Экскаватор-погрузчик на пневмоколесном ходу гидравлический 0,5 т Кран на а/м ходу, грузоп. до 3т Компрессор с диз. двигателем, прицепной, до 6 куб.м/ мин Виброплита для уплотнения песка, гравия и бетона Автосамосвал, грузоп. до 7т Молоток отбойный | 0,6 0,02 0,15 0,36 0,6 0,41 | Диск отрезной с алмазным покр. «HILTI» DC-D, C1 Ф 230 мм Песок для дорожных работ, рядовой Смесь бетонная, БСГ, тощего дорожного бетона, кл. проч.:В7,5(М100); СЖ2, фр.5-20 Смесь сухая монтажно – кладочная цементно – песчаная, М-200 (БИРСС1) Плитка трот, бетон. (пл.тр. гранитная 5715310000) | шт куб.м куб.м куб.м кв.м | 0,03 0,22 0,16 0,18 1,0 |

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия, разряд рабочего | Период исполнения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 6.68-44-2 | - фигурная плитка (10% площади текущего ремонта покрытий из плитки) | кв.м | 5,49 | Машинист 3р-1 Дорожный рабочий 1р-1 водитель автомобиля, 4р. | IV-1X |  |  | Экскаватор-погрузчик на пневмоколесном ходу гидравлический 0,5 т Кран на а/м ходу, грузоп. до 3т Компрессор с диз. двигателем, прицепной, до 6 куб.м/ мин Виброплита для уплотнения песка, гравия и бетона Автосамосвал, грузоп. до 7т Молоток отбойный | 0,6 0,2 0,15 0,36 0,6 0,41 | Диск отрезной с алмазным покр. «HILTI» DC-D, C1 Ф 230 мм Песок для дорожных работ, рядовой Смесь бетонная, БСГ, тощего дорожного бетона, кл. проч.: В7,5(М100); СЖ 2, фр.5-20 Смесь сухая монтажно – кладочная цементно – песчаная, М-200 (БИРСС1) Плитка трот, бетон. (пл.тр. гранитная 5715310000) | шт куб.м куб.м куб.м кв.м | 0,003 0,22 0,16 0,18 1,0 |

Технологическая карта № 3 
Текущий ремонт бортового камня

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм. чел.-ч | Профессия и разряд рабочего | Период исполнения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-17-1 | Замена бортового камня (3% протяженности бортового камня) 1. Разломка покрытия вдоль борта 2. Выемка бортовых камней с погрузкой в автосамосвалы. 3. Уборка материалов от разломки покрытий и основания с погрузкой в автосамосвал. 4. Устройство основания для установки бортового камня. 5. Установка нового бортового камня. 6. Заливка швов раствором. 7. Уборка и погрузка мусора. | м | 0,655 | Машинист 2р-1 Дорожный рабочий 1р-1 | IV-X |  |  | Погрузчик на пневмоколесном ходу, грузоп. до 1 т Компрессор с дизельным двигателем, прицепной до 2,5 куб.м./мин Молоток отбойный | 0,089 0,132 0,041 | Смесь бетонная, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фр. 20-40 Раствор цементный М 100 Камни бортовые | куб.м. куб.м. куб.м. | 0,059 0,0006 0,043 |
| 2 | ТСН-2001 | Заделка швов цементным раствором (3% от общей протяженности бордюров) 1.Очистка шва. 2.Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах | м | 0,16 | Машинист 2р-1 Дорожный рабочий 1р-1 | IV-X |  |  |  |  | Растворы цементные марка 25 | куб.м | 0,01 |

Технологическая карта № 4
Текущий ремонт искусственных дорожных неровностей

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия и разряд рабочего | Период исполнения, мес. | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты Чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование, марка | Маш-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ГЭСН 27-09-020 | Монтаж ИДН (замена 20% от общего кол-ва ИДН) 1. Погрузка материалов. 2. Перемещение к месту производства работ и обратно. 3. Подготовка клея к разогреву и разогрев клея. 4. Очистка покрытия от пыли и грязи. 05. Разметка дороги и предварительная установка элементов ИДН. 6. Сверление отверстий в элементах ИДН и в покрытии дороги на глубину до 130 мм. 7. Нанесение шпателем клея на поверхность элемента ИДН и покрытие дороги. | кв.м. | 9,39 | Машинист 2р-1 Дорожный рабочий 2р-1 | I-XII |  |  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) Шуруповерт Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров Установки для приготовления клея Генератор напряжения «PLUTO№ARC» фирмы | 0,42 0,16 11,41 0,42 1,27 1,97 | Клей битумный ВТ-69 ЗМ Искусственная дорожная неровность концевой элемент 250×500 мм Искусственная дорожная неровность концевой элемент 500×500 мм Болт анкерный для крепления искусственной дорожной неровности | т шт. шт. шт | 0,013 3,13 3,75 25,0 |

Технологическая карта № 5 
Текущий ремонт «мягких» покрытий детских и спортивных площадок из резиновой крошки

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия и разряд рабочего | Период исполнения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Нормы времени на содержание «мягких» покрытий | Ремонт покрытия (5 % поверхности). 1.Вырезка поврежденного участка покрытия. 2.Приготовление смеси из резиновой крошки, красителя и клея путем смешивания до однородного состояния. 3.Равномерное распределение смеси в ремонтируемом месте. 4.Разравнивание и утрамбовка смеси короткой теркой. | кв.м. | 0,78 | Подсобный рабочий - 1р. | IV - Х |  |  |  |  | Клей "Мастербонд 04" Крошка резиновая Краситель Скипидар | кг кг кг кг | 2,0 7,0 0,45 0,13 |

Технологическая карта № 6
Текущий ремонт «мягких» покрытий детских и спортивных площадок из гранитной высевки

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия и разряд рабочего | Период исполнения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Нормы времени на содержание «мягких» покрытий | Ремонт покрытия 1. Погрузка гранитной высевки. 2.Транспортирование гранитной высевки в тележке. 3.Равномерная подсыпка гранитной высевки. 4.Планировка и выравнивание поверхности площадки. | 100 кв.м | 0,219 | Подсобный рабочий , 1р. | IV-X |  |  |  |  | Гранитная высевка | куб.м. | 1,5 |

Технологическая карта № 7 
Текущий ремонт  «мягких» покрытий детских и спортивных площадок из песка

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия и разряд рабочего | Период исполнения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Нормы времени на содержание «мягких» покрытий | Ремонт покрытия 1.Погрузка песка. 2.Транспортирование песка в тележке. 3.Равномерная подсыпка песка. 4.Планировка и выравнивание поверхности площадки. | 100 кв.м. | 0,219 | Подсобный рабочий , 1р. | IV-X |  |  |  |  | Песок | куб.м. | 1,0 |

Технологическая карта № 8 
Текущий ремонт  «мягких» покрытий детских площадок из гравия

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия и разряд рабочего | Период исполнения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Нормы времени на содержание «мягких» покрытий | Ремонт покрытия 1. Погрузка гравия. 2.Транспортирование гравия в тележке. 3.Равномерная подсыпка гравия. 4.Планировка и выравнивание поверхности площадки. | кв.м. | 0,199 | Подсобный рабочий , 1р. | IV-X |  |  |  |  | Гравий | куб.м. | 1,0 |

Технологическая карта № 9 
Текущий ремонт деревянных малых архитектурных форм и оборудования

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия и разряд рабочего | Период исполнения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо-затраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-2-1 | Ремонт деревянных малых архитектурных форм и оборудования площадок различного назначения, обработка деревянных поверхностей антисептиком (5% поверхности) 1. Подготовка поверхности, нанесение антисептика кистью | 100 кв.м. | 5,74 | Плотник, 3 р | IV-X |  |  |  |  | Состав алкидный декоративный для антисептирования дерева, марка «Вудтекс» | л | 11,0 |
| 2 | ТСН-2001 14.9-2-2 | Ремонт деревянных малых архитектурных форм и оборудования площадок различного назначения, ремонт мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т.п. (до 10% утрат, 1 категория сложности) (25% от всех видов ремонта) 1. Подготовка поверхности, нанесение антисептика кистью 2. Изготовление заделок с подбором по цвету и текстуре, их установка по месту 3. Шпатлевание мелких дефектов. Доработка заделок в характере существующей резьбы, зачистка отремонтированной поверхности. | кв.м. | 0,08 | Плотник, 3 р | IV-X |  |  |  |  | Шкурка шлифовальная на бумажной основе Пиломатериалы обрезные | кв.м. куб.м. | 0,0015 0,0001 |
| 3 | ТСН-2001 14.9-2-3 | Ремонт деревянных малых архитектурных форм и оборудования площадок различного назначения, ремонт деревянных элементов конструкций (25% от всех видов ремонта) 1. Заготовка элементов по старому образцу или чертежу. Сборка элементов | кв.м. | 5,5 | Плотник, 3 р. | IV-X |  |  |  |  | Состав алкидный декоративный для антисептирования дерева, марка «Вудтекс» Пиломатериалы обрезные Гвозди строительные | л куб.м. кг | 0,11 0,0001 0,05 |
| 4 | ТСН-2001 14.9-2-4 | Ремонт деревянных малых архитектурных форм и оборудования площадок различного назначения, большой ремонт деревянных изделий (25% от всех видов ремонта) 1. Подгонка, крепление и замена поврежденных элементов, укрепление стоек форм, последующая окраска | шт | 4,56 | Плотник, 3 р. | IV-X |  |  |  |  | Шурупы с потайн. головкой, черные 3,5 × 35 мм Краска масляная жидкотертая (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 Пиломатериалы обрезные Состав алкидный декоративный для антисептирования дерева, марки «Вудтекс» | кг т куб.м. л | 0,05 0,001 0,001 0,001 |
| 5 | ТСН-2001 14.9-2-5 | Ремонт деревянных малых архитектурных форм и оборудования площадок различного назначения, малый ремонт деревянных форм (25% от всех видов ремонта) 1. Замена поврежденных элементов с последующей окраской | шт. | 1,5 | Плотник, 3 р. | IV-X |  |  |  |  | Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА -15 Пиломатериалы обрезные Шурупы с потайн. головкой, черные 3,5 × 35 мм Состав алкидный декоративный для антисептирования дерева, марка «Вудтекс» | т куб.м. кг л | 0,0001 0,001 0,001 0,05 |

Технологическая карта № 10
Текущий ремонт металлических архитектурных форм и оборудования

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Период исполнения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо-затраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН -2001 | Ремонт металлических малых архитектурных форм и оборудования площадок различного назначения (5% форм от общего количества) 1. Очистка от загрязнений. 2. Расчистка отстающей краски. 3. Проолифка расчищенных мест и выбоин. 4. Подмазка свищей и гребней. 5. Шлифовка подмазанных мест. 6. Окраска труб. 7. Замена поврежденных элементов 8. Выправление гнутых элементов 9. Укрепление стоек 10. Окраска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.9-3-1 | d = 20 мм (20% труб) | м | 0,077 | Маляр, 2р | IV-X |  |  |  |  | Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 Олифа для окраски натуральная | т кг | 0,0002 0,00025 |
|  | 14.9-3-2 | d = 32 мм (30% труб) | м | 0,1066 | Маляр, 2р | IV-X |  |  |  |  | Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 Олифа для окраски натуральная | т кг | 0,0005 0,07 |
|  | 14.9-3-3 | d = 50 мм (35% труб) | м | 0,1539 | Маляр, 2р | IV-X |  |  |  |  | Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 Олифа для окраски натуральная | т кг | 0,0011 0,01 |
|  | 14.9-3-4 | d = 100 мм (15% труб) | м | 0,2723 | Маляр, 2р | IV-X | 0,045 | 0,012 |  |  | Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 Олифа для окраски натуральная | т кг | 0,00007 0,018 |
| 2 | ТСН-2001 14.9-3-5 | Ремонт металлических малых архитектурных форм и оборудования площадок различного назначения, ремонт металлических изделий с заменой поврежденных элементов (5% форм от общего количества) 1. Замена поврежденных элементов 2. Окраска | шт | 1,6 | Электрогазосварщик 2 р. маляр, 2р | IV-X |  |  | Сварочный аппарат Шлифовальная электрическая машинка | 0,09 0,05 | Сталь тонколист. марка СТО толщина до 4 мм, углеродист. Электроды, марка З-42, 46, 50 Ф 4-6 мм Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 | т кг т | 0,002 0,4 0,0005 |
| 3 | ТСН-2001 14.9-3-6 | Ремонт металлических малых архитектурных форм и оборудования площадок различного назначения. Ремонт с укреплением стоек, заменой деталей, выправлением гнутых деталей, подготовкой и окраской (10% форм от общего количества) 1. Замена поврежденных элементов 2. Выправление гнутых элементов 3. Укрепление стоек 4. Окраска | шт. | 5,38 | электрогазосварщик 2 р. маляр, 2р | IV-X |  |  | Сварочный аппарат Шлифовальная электрическая машинка | 0,09 0,05 | Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 Сталь тонколист.марка СТО,толщина до 4 мм, углер. Электроды, марка З-42, 46,50 Ф 4-6 мм | т т кг | 0,0005 0,002 0,04 |

Технологическая карта № 11 
Текущий ремонт фигур «Лошадь»

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Период исполнения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо-затраты чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-6-3 | Ремонт пластмассовых малых архитектурных форм. Замена фигуры (5% от общего количества изделий) 1. Съем крепления, демонтаж элемента. 2. Установка и закрепление нового элемента | шт. | 0,5 | Слесарь-ремонтник 2 р. | IV-X |  |  |  |  | Фигура «Лошадь» Болты в комплекте с гайками и шайбами, черные Ф 6-8мм, для монтажа стальных конструкций | шт. кг | 1,0 0,095 |

Технологическая карта № 12
Текущий ремонт фигур «Пеликан»

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Период исполнения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо-затраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-6-3 | Ремонт пластмассовых малых архитектурных форм. Замена фигуры (5% от общего количества изделий) 1. Съем крепления, демонтаж элемента. 2. Установка и закрепление нового элемента . | шт. | 0,5 | Слесарь-ремонтник 2 р. | IV-X |  |  |  |  | Фигура «Пеликан» Болты в комплекте с гайками и шайбами, черные Ф 6-8мм, для монтажа стальных конструкций | шт. кг | 1,0 0,095 |

Технологическая карта № 13 
Текущий ремонт фигур «Слон»

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм. чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Период исполнения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо-затраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-6-3 | Ремонт пластмассовых малых архитектурных форм. Замена фигуры (5% от общего количества изделий) 1. Съем крепления, демонтаж элемента. 2. Установка и закрепление нового элемента | шт. | 0,5 | Слесарь-ремонтник 2 р. | 1V-X |  |  |  |  | Фигура «Слон» Болты в комплекте с гайками и шайбами, черные Ф 6-8мм, для монтажа стальных конструкций | шт кг | 1,0 0,095 |

Технологическая карта № 14 
Текущий ремонт фигур «Вак-вак»

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Период исполнения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо-затраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-6-3 | Ремонт пластмассовых малых архитектурных форм. Замена фигуры (5% от общего количества изделий) 1. Съем крепления, демонтаж элемента. 2. Установка и закрепление нового элемента | шт. | 0,5 | Слесарь-ремонтник 2 р. | IV-X |  |  |  |  | Фигура «Вак-вак» Болты в комплекте с гайками и шайбами, черные Ф 6-8мм, для монтажа стальных конструкций | шт. кг | 1,0 0,095 |

Технологическая карта № 15 
Текущий ремонт фигур «Микки»

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени иа ед. изм., чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Период исполнения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо-затраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-6-3 | Ремонт пластмассовых малых архитектурных форм. Замена фигуры (5% от общего количества изделий) 1. Съем крепления, демонтаж элемента. 2. Установка и закрепление нового элемента . | шт. | 0,5 | Слесарь-ремонтник 2 р. | IV-X |  |  |  |  | Фигура «Микки» Болты в комплекте с гайками и шайбами, черные Ф 6-8мм, для монтажа стальных конструкций | шт. кг | 1,0 0,095 |

Технологическая карта № 16
Текущий ремонт качелей

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Период исполнения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо-затраты чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-6-5 | Ремонт пластмассовых малых архитектурных форм. Замена цепи качелей (5% от общего количества изделий) 1. Съем крепления, демонтаж элемента. 2. Установка и закрепление нового элемента | шт | 0,5 | Слесарь-ремонтник 2 р. | IV-X |  |  |  |  | Цепь качелей Болты в комплекте с гайками и шайбами, черные Ф 6-8мм, для монтажа стальных конструкций | шт. кг | 0,05 0,0014 |

Технологическая карта № 17
Текущий ремонт быстрого спуска

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия и разряд рабочего | Период исполнения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-6-6 | Ремонт пластмассовых малых архитектурных форм. Замена быстрого спуска (5% от общего количества изделий) 1. Съем крепления, демонтаж элемента. 2. Установка и закрепление нового элемента | шт | 1 | слесарь-ремонтник 2 р. водитель автомобиля 4 р. | IV-X |  |  | А/м полупассажирский, типа «ГАЗ», грузоподъ. до 2 т | 1,0 | Быстрый спуск Болты в комплекте с гайками и шайбами, черные Вода Песок для строит. работ, рядовой Портландцемент общего назначения М500 | шт. кг куб.м. куб.м. т | 1,0 1,1 0,025 0,0057 0,001 |

Технологическая карта № 18 
Текущий ремонт лавки (СП-002)

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Период исполнения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо- затраты чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-6-8 | Ремонт пластмассовых малых архитектурных форм. Замена трубы на лавке (СП-002) (5% от общего количества изделий) 1. Съем крепления, демонтаж элемента. 2. Установка и закрепление нового элемента | шт. | 0,5 | слесарь-ремонтник 2 р. | IV-X |  |  |  |  | Лавка СП-002 | шт. | 1,0 |

Технологическая карта № 19 
Текущий ремонт качалки четырехместной (С-007-4)

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Период исполнения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо- затраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-6-9 | Ремонт пластмассовых малых архитектурных форм: Замена качающейся части четырехместной С-007-4 (5% от общего количества изделий) 1. Съем крепления, демонтаж элемента. 2. Установка и закрепление нового элемента | шт. | 0,5 | Слесарь-ремонтник 2 р. | IV-X |  |  |  |  | Качающаяся часть С-007-4 | шт. | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Болты в комплекте с гайками и шайбами, черные Ф 6-8мм, дл. 55-80 мм, для монтажа стальных конструкций | кг | 0,22 |
| 2 | ТСН-2001 14.9-6-10 | Ремонт пластмассовых малых архитектурных форм. Замена сидения (С-007-4; В-004 и др.) (5% от общего количества изделий) 1. Съем крепления, демонтаж элемента. 2. Установка и закрепление нового элемента | шт | 0,25 | Слесарь-ремонтник 2 р. | IV-X |  |  |  |  | Сидения (С-007-4; В-004 и др.) Болты в комплекте с гайками и шайбами, черные Ф 6-8мм, дл. 55-80 мм, для монтажа стальных конструкций | шт. кг | 1,0 0,028 |

Технологическая карта № 20 
Текущий ремонт горки прямой малой

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Период исполнения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-6-11 | Ремонт пластмассовых малых архитектурных форм. Замена горки прямой малой (5% от общего количества изделий) 1. Срезка крепления горки с применением машины шлифовальной угловой 2. Установка и закрепление нового элемента | шт. | 1 | Слесарь-ремонтник 2 р. | IV-X |  |  | Дрель электрич. Маш. шлиф. электрич. | 0,01 0,01 | Горка прямая малая Болты в комплекте с гайками и шайбами, черные Ф 6-8мм, дл. 55-80 мм, для монтажа стальных конструкций | шт. кг | 1,0 0,028 |

Технологическая карта № 21
Текущий ремонт горки спиральной

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Период исполнения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-6-12 | Ремонт пластмассовых малых архитектурных форм. Замена горки спиральной (5% от общего количества изделий) 1. Съем крепления, демонтаж элемента. 2. Установка и закрепление нового элемента. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. | 1,2 | Слесарь-ремонтник 2 р. | IV-X |  |  |  |  | Горка спиральная | шт. | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вода | куб.м. | 0,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Песок для строит.работ, рядовой | куб.м. | 0,0143 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения, М 500 | т | 0,025 |

Технологическая карта № 22 
Текущий ремонт горки труба малая

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Период исполнения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-6-13 | Ремонт пластмассовых малых архитектурных форм. Замена горки труба малая (5% от общего количества изделий) 1. Съем крепления, демонтаж элемента. 2. Установка и закрепление нового элемента. | шт. | 1,0 | Слесарь-ремонтник 2 р. | IV-X |  |  | Дрель электрич. | 0,01 | Горка труба малая | шт. | 1,0 |

Технологическая карта № 23
Текущий ремонт ограждений

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Период исполнения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо-затраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Металлические (96% ограждений от общего количества ограждений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТСН-2001 14.9-10-1 | Замена металлической секции ограждения (3% от общего количества ограждений) 1. Срезка креплений секции и зачистка срезов 3. Установка новой секции, приварка её к опорам | шт. | 2,0 | электрогазосварщик 2р.-2 водитель автомобиля, 4р. | IV-X |  |  | Агрегат сварочный однопостовой для ручной эл.дуговой сварки Шлифовальная машина электрич. | 0,2 0,01 | Электроды, марка З-42,46,50, Ф 4-6 мм Металлич. секции ограждения | кг шт. | 0,005 1,0 |
| 2 | ТСН-2001 6.53-20-1 | Ремонт поверхности кирпичных стен площадью в одном месте до 1 кв.м. глубиной заделки в 0,5 кирпича (5% поверхности от общего количества кирпичной поверхности ограждений) 1. Разборка поврежденной кладки вручную. 2. Заделка разобранных участков с перевязкой новой кладки со старой и расшивкой швов. 3. Очистка поверхности заделки от раствора. 4. Подбор кирпича для лицевой части кладки. | кв.м. | 6,154 | Каменщик 2р.-1 | IV-X |  |  |  |  | Кирпич керамич. обыкновенный Раствор цем.-известковый М 50 Масса мусора | 1000 шт. куб.м. т | 0,052 0,036 0,25 |
| 2. Кирпичные (2% ограждений от общего количества ограждений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТСН-2001 6.61-10-1 Распоряжение ДЖКХиБ г. Москвы от 26.12.2012 г. № 05-14-535/2 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону (10% поверхности от общего количества отштукатуренной поверхности ограждений) 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание, подготовка поверхности 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Очистка волосяной щеткой (при необходимости). | кв.м. | 1,74 | штукатур 2р.-1 | IV-X |  |  |  |  | Раствор цем.-изв. М75 Масса мусора | куб.м. т | 0,022 0,048 |
| 3. Деревянные (2% ограждений от общего количества ограждений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТСН-2001 7.5-11-3 | Замена отдельных мест обшивки (5% обшивки) 1. Удаление или частичное выпиливание ветхих или поврежденных досок. 2. Заготовка новых досок. 3. Заготовка вставок по шаблону взамен вырезанных сгнивших участков. 4. Пришивание новых досок или вставок с подгонкой и выравниванием по месту. | м | 0,92 | плотник 2р.-1 | IV-X |  |  |  |  | Доски обрезные хвойн. пород, длиной 2-6,5 м, с 1, толщина 25-40 мм Гвозди строительные | куб.м. кг | 0,0009 0,002 |

Технологическая карта № 24
Текущий ремонт  площадок для выгула собак

| № пп | Основание нормативных затрат | Наименование работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Период исполнения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо- затраты Чел.-ч. | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименова- ние, марка | Маш-ч | Наименова- ние | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН 2001 14.9-2-98 | Замена поврежденных деревянных элементов с последующей окраской (10%) | 1 м2 | 1.5 | 3 | 1У |  |  | - | - | Доски хвойн .пород 2-6.5 м Шурупы | куб.м кг | 0.0000125 0.000125 |
| 2 | ТСН 2001 14.9-3-6 | Замена поврежденных металлических элементов выправление гнутых деталей, укрепление стоек (10%) подготовка и окраска | кв.м | 5.38 | Электросварщик Маляр | 1У-Х |  |  | Сварочный аппарат Маш. Шлиф. электрич. | 0.09 0.05 | Краска Сталь тонколист. М СТО толщина до 4 мм Электроды | кг кг кг | 0.5 2 0.4 |

Технологическая карта № 25 
Текущий ремонт ограждений газонов

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия и разряд рабочего | Период исполнения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо-затраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 6.68-28-1 | Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром до 25 мм (3% ограждений от общего количества ограждений газонов) 1. Удаление негодных частей. 2. Установление новых частей с заготовкой. 3. Исправление опор. | м | 0,33 | электрогазосварщик 2р-2 | IV-X |  |  | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 0,09 | Электроды, марка З-42, 46, 50, Ф 4-6 мм | кг | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные) | м | 10,2 |

Технологическая карта № 26
Текущий ремонт  контейнера металлического на колесах объемом 0,8 куб.м.

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия и разряд рабочего | Срок исполнения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Ремонт (5% контейнеров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТСН-2001 14.9-4-1 | Ремонт контейнера 1. Очистка контейнера от мусора и грязи. 2. Выправление крышки и боковых стенок контейнера. 3. Приварка заплат к стенкам контейнера. 4. Укрепление колес с заменой болтов. 5. Приварка скобы и колеса. 6. Выправление ручки и приварка ее к контейнеру. 7. Масляная окраска контейнера. | шт. | 3,76 | электрогазосварщик 2 р. маляр, 2 р. | I-XII |  |  | Сварочный аппарат | 0,9 | Электроды, марка З-42,46,50, Ф 4-6 мм | кг | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Болты в комплекте с гайками и шайбами для монтажа стальных конструкций | кг | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 | т | 0,003 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сталь тонколистовая марки СТО, толщина до 4 мм общ.назн. | т | 0,004 |

Технологическая карта № 27
Текущий ремонт  контейнера металлического на колесах объемом 1,1 куб.м.

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия и разряд рабочего | Срок исполнения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-4-1 | Ремонт контейнера 1. Очистка контейнера от мусора и грязи. 2.Выправление крышки и боковых стенок контейнера. 3. Приварка заплат к стенкам контейнера. 4. Укреп ление колес с заменых болтов. 5. Приварка скобы и колеса. 6. Выправление ручки и приварка ее к контейнеру. 7. Масляная окраска контейнера. | шт. | 4,89 | Электрогазосварщик 2 р. маляр, 2 р. | I-XII |  |  | Сварочный аппарат | 1,18 | Электроды, З-42, 46, 50,Ф 4-6 мм Болты в комплекте Краска масл. марка МА-15 Сталь тонкол., СТО, до 4мм | кг кг т т | 0,52 0,13 0,004 0,005 |

Технологическая карта № 28
Текущий ремонт  дивана со спинкой ДП-6 (развернутая площадь скамьи - 5,3 кв.м.) 
(50% от общего количества)

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Период исполнения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо-затраты чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН 2001 14.9-2-5 | Малый ремонт деревянных форм (5% скамеек от общего количества) 1. Подготовка поверхности, нанесение антисептика кистью. 2. Замена поврежденных элементов с последующей окраской. | шт. | 1,5 | Плотник, 2 р. | IV |  |  |  |  | Пиломатериалы обрезные Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 Состав алкидный декоративный для антисептирования дерева, марка «Вудтекс» Шурупы с потайной головкой, черные, 3,5х35 мм | куб.м. кг л кг | 0,012 1,0 0,5 0,5 |
| 2 | ТСН 2001 14.9-3-5; 14.9-10-2 | Ремонт поврежденных металлических конструкций (5% скамеек от общего количества) 1. Замена поврежденных элементов 2. Окраска | шт. | 1,6 | Электрогазосварщик, 2 р. | IV |  |  | Аппарат сварочный Машина шлифовальная электрическая А/м полупассажирский, типа «ГАЗ», грузоподъ. до 2 т | 0,09 0,05 1,0 | Металл Электроды марка Э-42,46, 50 Ф4-6мм Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 | т кг кг | 0,0031 0,4 0,5 |

Технологическая карта № 29
Текущий ремонт  скамьи без спинки СКК-2 (развернутая площадь скамьи - 4,2 кв.м.) 
(50% от общего количества)

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия и разряд рабочего | Период исполнения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо-затраты чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН 2001 14.9-2-5 | Малый ремонт деревянных форм (5% скамеек от общего количества) 1. Подготовка поверхности, нанесение антисептика кистью. 2. Замена поврежденных элементов с последующей окраской. | шт. | 1,5 | плотник, 2 р. | IV |  |  |  |  | Пиломатериалы обрезные Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 Состав алкидный декоративный для антиспетирования дерева, марка «Вудтекс» Шурупы с потайной головкой, черные, 3,5х35 мм | куб.м. кг л кг | 0,012 0,1 0,05 0,01 |
| 2 | ТСН-2001 14.9-3-5; 14.9-10-2 | Ремонт поврежденных металлических конструкций (5% скамеек от общего количества) 1.Замена поврежденных элементов 2. Окраска | шт | 1,6 | электрогазосварщик, 2 р. | IV |  |  | Аппарат сварочный Машина шлифовальная электрическая | 0,09 0,05 | Металл Электроды, марка Э-42,46,50, Ф 4-6 мм Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 | т кг кг | 0,002 0,1 0,5 |

Технологическая карта № 30
Текущий ремонт  скамьи чугунной с деревянными сиденьем и спинкой С-ЧГ-15
(развернутая площадь скамьи - 4,2 кв.м.)

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел-ч | Профессия разряд рабочего | Период исполнения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо-затраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН 2001 14.9-2-5 | Малый ремонт деревянных форм (5% скамеек от общего количества) 1. Подготовка поверхности, нанесение антисептика кистью. 2. Замена поврежденных элементов с последующей окраской. | шт. | 1,5 | плотник, 2 р. | IV |  |  |  |  | Пиломатериалы обрезные Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 Состав алкидный декоративный для антиспетирования дерева, марка «Вудтекс» Шурупы с потайной головкой, черные, 3,5х35 мм | куб.м. кг л кг | 0,004 0,1 0,5 0,01 |
| 2 | ТСН-2001 14.9-3-5; 14.9-10-2 | Ремонт поврежденных металлических конструкций (5% от общего количества) 1. Замена поврежденных элементов 2. Окраска | шт. | 1,6 | электрогазосварщик, 2 р. маляр 2р. | IV |  |  | Аппапат сварочный Машина шлифовальная электрическая | 0,09 0,05 | Металл Электроды марка Э-42,46,50 Ф4-6 мм Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 | кг кг кг | 0,05 0,04 0,05 |

Технологическая карта № 31
Текущий ремонт  скамьи бетонной с деревянным сиденьем без спинки С1 
(развернутая площадь скамьи – 2,24 кв.м.)

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел-ч | Профессия разряд рабочего | Период исполнения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо-затраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН 2001 14.9-2-5 Распоряжение ДЖКХиБ г. Москвы от 26.12.2012 г. № 05-14-535/2 | Малый ремонт деревянных форм (5% скамеек от общего количества) 1. Подготовка поверхности, нанесение антисептика кистью. 2. Замена поврежденных элементов с последующей окраской. | шт. | 1,5 | плотник, 2 р. | IV |  |  |  |  | Пиломатериалы обрезные Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 Состав алкидный декоративный для антиспетирования дерева, марка «Вудтекс» Шурупы с потайной головкой, черные, 3,5х35 мм | куб.м. кг л кг | 0,001 0,1 0,05 0,01 |
| 2 | ТСН-2001 6.57-13-1 | Ремонт бетонных элементов (5 % от площади) 1. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест. 2. Приготовление раствора (смеси) 3. Заделка выбоин с уплотнением, шпатлевкой, и шлифовкой вручную 4. Железнение поверхности | 1 место | 0,4073 | каменщик, 3 р. | IV |  |  |  |  | Раствор цементный\ Вода Портландцемент общего назначения. М400 | куб. м. куб.м кг | 0,0031 0,0005 0,1 |

Технологическая карта № 32
Текущий ремонт металлической горки (площадь металлической поверхности - 15,2 кв.м.)

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия и разряд рабочего | Период исполнения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-1-1; 14.9-10-2 | Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок. Металлическая горка (5% от общего количества изделий) 1. Ремонт. 2. Масляная окраска поверхностей. | шт. | 10,6 | маляр, 2 р. электрогазосварщик 2 р. | IV-X |  |  | Сварочный аппарат Машина шлиф. электрическая | 0,0045 0,0025 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе Электроды, марка З-42,46,50, Ф 4-6 мм Трубы стальные водогазопровод. черные Олифа для окраски натуральная Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15 | кв.м. т м кг т | 0,042 0,0004 1,02 0,6 0,003 |

Технологическая карта № 33
Текущий ремонт  карусели (4-х местная без сидений с металлическим кругом, площадь
металлической поверхности - 6,76 кв.м.)

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Период исполнения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо-затраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-1-2 | Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок. Карусель (5% от общего количества изделий) 1. Ремонт. 2. Масляная окраска поверхностей. | шт. | 4,0 | маляр, 2 р. | IV-X |  |  |  |  | Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15 | т | 0,0001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Олифа для окраски натуральная | кг | 0,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | кв.м. | 0,1 |

Технологическая карта № 34
Текущий ремонт  карусели (4-х местная с деревянными сидениями, 
площадь металлической поверхности - 5,3 кв.м., площадь деревянной поверхности - 0,48 кв.м.)

| № п /п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия и разряд рабочего | Период исполнения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-1-3 | Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок. Карусель (5% от общего количества изделий) 1. Ремонт. 2. Масляная окраска поверхности. | шт. | 4,73 | плотник, 2 р. | IV-X |  |  |  |  | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | кв.м. | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гвозди строительные | т | 0,00005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пиломатериалы обрезные | куб.м. | 0,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Олифа для окраски натуральная | кг | 0,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шурупы с потайной головкой, черные 3,5 × 35 мм Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15 | т т | 0,00005 0,0011 |

Технологическая карта № 35 
Текущий ремонт  карусели (4-х местная с пластиковыми сидениями)

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Период исполнения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо-затраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-6-10 | Ремонт пластмассовых малых архитектурных форм. Замена сидения (С-007-4, В-004 и др.) (5% от общего количества изделий) 1. Съем крепления, демонтаж элемента. 2. Установка и закрепление нового элемента | шт. | 0,25 | слесарь-ремонтник 2 р. водитель автомобиля 4 р. | IV-X |  |  |  |  | Сидение | шт. | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Болты Ф 6-8 мм, дл. 55-80 мм, черные, для монтажа стальных конструкций | кг | 0,03 |
| 2 | ТСН-2001 14.9-1-4 | Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок. Карусель (5% от общего количества изделий) 1. Масляная окраска поверхности. | шт. | 2,85 | маляр, 2 р. | IV-X |  |  |  |  | Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15 | т | 0,0008 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | кв.м. | 0,01 |

Технологическая карта № 36
Текущий ремонт  качели маятниковой Н 2,0 м (площадь металлической поверхности
 - 2,2 кв.м., площадь деревянной поверхности - 0,12 кв.м.)

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия и разряд рабочего | Период исполнения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-1-5; 14.9-10-2 | Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок. Качели маятниковые (5% от общего количества изделий) 1. Ремонт. 2. Масляная окраска поверхностей. | шт | 4,45 | плотник, 2 р. электрогазосварщик. 2 р. маляр, 2 р. | IV-X |  |  | Сварочный аппарат | 0,0045 | Электроды, марка З-42,46,50, Ф 4-6 мм | т | 0,0004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трубы стальные водогазопроводные, черные | м | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Машина шлифовальная электрическая А/м полупассажирский, типа «ГАЗ», грузоподъ. до 2 т | 0,0025 0,05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Олифа для окраски натуральная | кг | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15 | т | 0,0007 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пиломатериалы обрезные Шурупы с потайной головкой, черные, 3,5х35 мм | куб.м. кг | 0,002 0,05 |

Технологическая карта № 37
Текущий ремонт  качели на деревянных стойках Н 2,1 м с гибкой подвеской 
(площадь деревянной поверхности - 3,84 кв.м., площадь металлической поверхности - 0,65 кв.м.)

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Период исполнения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо- затраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-1-6 | Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок. Качели на деревянных стойках (5% от общего количества изделий) 1. Обработка антисептиком 2. Масляная окраска поверхностей. | шт. | 0,61 | Маляр, 2 р. | IV-X |  |  |  |  | Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15 Состав алкидный декоративный для антиспетирования дерева, марка «Вудтекс» Шкурка шлифовальная на бумажной основе | т л кв.м. | 0,0001 0,5 0,01 |

Технологическая карта № 38
Текущий ремонт  качалки переносной (площадь деревянной поверхности -1,08 кв.м., 
площадь металлической поверхности - 0,52 кв.м.)

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Период испол- нения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо- затраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-1-7 | Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок. Качалка переносная (5% от общего количества изделий) 1. Ремонт. 2. Масляная окраска поверхности. | шт. | 2,01 | плотник, 2 р. | IV-X |  |  |  |  | Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15 | т | 0,00004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шпатлевка масляно – клеевая, универсальная | кг | 2,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шурупы с потайной головкой, черные 3,5 × 35 мм | кг | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Олифа для окраски натуральная | кг | 0,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пиломатериалы обрезные | куб.м. | 0,02 |

Технологическая карта № 39
Текущий ремонт  качалки на пружине (площадь деревянной поверхности - 1 кв.м.,
площадь металлической поверхности - 0,15 кв.м.)

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Период испол- нения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо- затраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-1-8 | Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок. Качалка на пружине (5% от общего количества изделий) 1. Ремонт. 2. Масляная окраска поверхности. | шт. | 1,77 | плотник, 2 р. маляр, 2 р. | IV-X |  |  |  |  | Шурупы с потайной головкой, черные 3 × 35 мм | кг | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пиломатериалы обрезные | кв.м. | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15 | т | 0,006 |

Технологическая карта № 40
Текущий ремонт  качалки-балансира (площадь деревянной поверхности - 0,24 кв.м., 
площадь металлической поверхности - 2,15 кв.м.)

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Период испол- нения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо-затраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-1-9 | Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок. Качалка-балансир (5% от общего количества изделий) 1. Ремонт. 2. Масляная окраска поверхности. | шт. | 2,82 | плотник, 2 р. маляр, 2 р. | IV-X |  |  |  |  | Шурупы с потайной головкой, черные 3,5 × 35 мм | кг | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | кв.м. | 0,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пиломатериалы обрезные | куб. м. | 0,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15 | т | 0,00005 |

Технологическая карта № 41
Текущий ремонт качалки на пружине 2-х местной (площадь деревянной поверхности - 1 кв.м., 
площадь металлической поверхности - 0,15 кв.м.)

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Период испол- нения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо- зат- раты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-1-10 | Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок. Качалка на пружине 2-х местная (5% от общего количества изделий) 1. Ремонт. 2. Масляная окраска поверхности. | шт. | 2,26 | плотник, 2 р. маляр, 2 р. | IV-X |  |  |  |  | Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15 | т | 0,0004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шурупы с потайной головкой, черные 3,5 × 35 мм | кг | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пиломатериалы обрезные | куб.м. | 0,02 |

Технологическая карта № 42 
Текущий ремонт  песочницы 1,8×1,8 (площадь деревянной поверхности - 3,24 кв.м.)

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед.изм., чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Период испол- нения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо- затраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-1-11 | Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок. Песочница (5% от общего количества изделий) 1. Ремонт. 2. Масляная окраска поверхностей. | шт. | 2,1 | плотник, 2 р. маляр, 2 р. | IV-X |  |  |  |  | Гвозди строительн. | кг | 0,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пиломатериалы обрезные | куб.м. | 0,02 0,0006 0,007 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15 Шпатлевка масляно-клеевая, универсальная | т кг |  |

Технологическая карта № 43
Текущий ремонт песочницы с грибком (площадь деревянной поверхности - 10,9 кв.м.)

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед.изм., чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Период испол- нения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо- затраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-1-12 | Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок. Песочница с грибком (5% от общего количества изделий) 1. Ремонт. 2. Масляная окраска поверхностей. | шт. | 3,53 | плотник, 2 р. маляр, 2 р. | IV-X |  |  |  |  | Гвозди строительные | кг | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Олифа для окраски натуральная Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 Пиломатериалы обрезные Шпатлевка масляно – клеевая, универсальная | кг т куб.м. кг | 0,1 0,002 0,02 0,23 |

Технологическая карта № 44
Текущий ремонт  лианы 3-х секционной (площадь металлической поверхности - 2,5 кв.м.)

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия и разряд рабочего | Период испол- нения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо- зат- раты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-1-15 | Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок. Лиана 3-х секционная (5% от общего количества изделий) 1. Масляная окраска поверхностей. | шт. | 1,48 | маляр, 2 р. | IV-X |  |  |  |  | Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15 | т | 0,0004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Олифа для окраски натуральная | кг | 0,001 |

Технологическая карта № 45
Текущий ремонт  шведской стенки деревянной, высотой 2,5 м (площадь деревянной поверхности – 2,34 кв.м.)

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед.изм., чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Период испол- нения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо- затраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-1-22 | Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок. Шведская стенка деревянная (5% от общего количества изделий) 1. Ремонт. 2. Масляная окраска поверхностей. | шт. | 1,94 | плотник, 2 р. маляр, 2 р. | IV-X |  |  |  |  | Шпатлевка масляно – клеевая, универсальная | кг | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пиломатериалы обрезные Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15 Олифа для окраски натуральная | куб.м т кг | 0,02 0,00043 0,02 |

Технологическая карта № 46 
Текущий ремонт  шведской стенки металлической высотой 2,2 м (площадь металлической поверхности - 2,34 кв.м.)

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед.изм., чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Период испол- нения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо- затраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-1-21 | Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок. Шведская стенка металлическая (5% от общего количества изделий) 1. Очистка поверхности 2. Масляная окраска поверхностей. | шт. | 1,38 | маляр, 2 р. | IV-X |  |  |  |  | Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15 Шкурка шлифовальная на бумажной основе | т кв.м. | 0,0004 0,01 |

Технологическая карта № 47
Текущий ремонт  бревна (площадь деревянной поверхности - 1,2 кв.м., 
площадь металлической поверхности - 0,3 кв.м.)

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед.изм., чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Период испол- нения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо- затраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-1-18 | Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок. Бревно (5% от общего количества изделий) 1. Обработка антисептиком 2. Масляная окраска поверхностей. | шт. | 0,26 | плотник, 2 р. маляр, 2 р. | IV-X |  |  |  |  | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | кв.м. | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Состав алкидный декоративный для антисептирования дерева, марка «Вудтекс» (фирма FI№ TEX OY) | л | 0,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15 | т | 0,00005 |

Технологическая карта № 48
Текущий ремонт  бума (площадь деревянной поверхности - 2,8 кв.м., 
площадь металлической поверхности - 0,3кв.м.)

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм. чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Период испол- нения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо- затраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-1-17 | Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок. Бум (5% от общего количества изделий) 1. Обработка антисептиком 2. Масляная окраска поверхностей. | шт. | 0,36 | плотник, 2 р. маляр, 2 р. | IV-X |  |  |  |  | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | кв.м. | 0,002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Состав алкидный декоративный для антисептирования дерева, марка «Вудтекс» | л | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15 | т | 0,00005 |

Технологическая карта № 49
Текущий ремонт  гимнастических брусьев (площадь деревянной поверхности - 1,63 кв.м., 
площадь металлической поверхности - 0,79 кв.м.)

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм. чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Период испол- нения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо- затраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-1-16 | Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок. Гимнастические брусья (5% от общего количества изделий) 1. Масляная окраска поверхностей. | шт. | 1,19 | маляр, 2 р. | IV-X |  |  |  |  | Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15 | т | 0,00072 |

Технологическая карта № 50 
Текущий ремонт  рукохода (площадь металлической поверхности - 1,94 кв.м.)

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм. чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Период испол- нения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо- затраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-1-19 | Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок. Рукоход (5% от общего количества изделий) 1. Масляная окраска поверхностей. | шт. | 1,54 | маляр, 2 р. | IV-X |  |  |  |  | Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15 | т | 0,0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | кв.м. | 0,01 |

Технологическая карта № 51
Текущий ремонт  стола для настольного тенниса (площадь деревянной поверхности - 4,32 кв.м.)

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм. чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Период испол- нения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо- затраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-1-25 | Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок. Стол для настольного тенниса (5% от общего количества изделий) 1. Ремонт. 2. Масляная окраска поверхностей. | шт. | 2,3 | плотник, 2 р. маляр, 2 р. | IV-X |  |  |  |  | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шпатлевка масляно – клеевая, универсальная | кг | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15 | т | 0,0007 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пиломатериалы обр. | куб.м. | 0,02 |

Технологическая карта № 52
Текущий ремонт  турника высотой 2,7 м (площадь металлической поверхности - 3,15 кв.м.)

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Период испол- нения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо- затраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наимено- вание | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-1-20 | Ремонт отдельных видов оборудования площадок. Турник (5% от общего количества изделий) 1. Масляная окраска поверхностей. | шт. | 1,86 | маляр, 2 р. | IV-X |  |  |  |  | Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15 | т | 0,0005 |

Технологическая карта № 53
Текущий ремонт  баскетбольной стойки с 2-мя щитами (площадь металлической поверхности 0,94 кв.м., площадь деревянной поверхности -4,32 кв.м.)

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед.изм., чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Срок испол- нения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо- затраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-1-23 | Ремонт отдельных видов оборудования спортивных и физкультурно-оздоровительных площадок. Баскетбольная стойка с 2-мя щитами (5% от общего количества изделий) 1. Масляная окраска поверхностей. | шт. | 0,96 | маляр, 2 р. | IV-X |  |  |  |  | Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15 Лак каменноугольный Олифа для окраски натуральная Шпатлевка масляно – клеевая, универсальная | т т кг кг | 0,0006 0,0007 0,9 0,04 |

Технологическая карта № 54
Текущий ремонт  баскетбольной стойки с 1-им щитом (площадь металлической поверхности 0,47 кв.м., площадь деревянной поверхности -2,16 кв.м.)

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед.изм., чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Срок испол- нения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо- затраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-1-23 | Ремонт отдельных видов оборудования спортивных и физкультурно-оздоровительных площадок. Баскетбольная стойка с 1-им щитом (5% от общего количества изделий) 1. Масляная окраска поверхностей. | шт. | 0,48 | маляр, 2 р. | IV-X |  |  |  |  | Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15 Лак каменноугольный Олифа для окраски натуральная Шпатлевка масляно – клеевая, универсальная | т т кг кг | 0,0003 0,0004 0,045 0,02 |

Технологическая карта № 55
Текущий ремонт  волейбольных стоек (площадь металлической поверхности - 1,9 кв.м.)

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм. чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Срок испол- нения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо- затраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-1-24 | Ремонт отдельных видов оборудования спортивных и физкультурно-оздоровительных площадок. Волейбольные стойки (5% от общего количества изделий) 1. Очистка поверхности. 2. Масляная окраска поверхностей. | шт. | 0,31 | маляр, 2 р. | IV-X |  |  |  |  | Лак каменно-угольный | кг | 0,3 |

Технологическая карта № 56
Текущий ремонт  хоккейных ворот (площадь металлической поверхности - 1,6 кв.м.)

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Срок испол- нения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо- затраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-3-6; 14.9-10-2 | Ремонт отдельных видов оборудования спортивных и физкультурно-оздоровительных площадок. Хоккейные ворота (5% от общего количества изделий) 1. Замена поврежденных элементов 2. Выправление гнутых элементов 3. Укрепление стоек 4. Подготовка и окраска | шт. | 5,38 | маляр, 2 р., электро- газосварщик, 3р. | IV-X |  |  | Сварочный аппарат Шлифовальная машина электрич. | 0,09 0,5 | Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15 Электроды марка Э-42,46, 50, Ф 4-6 мм Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, углеродистая, марка СТО | кг кг кг. | 0,5 0,4 2,5 |

Технологическая карта № 57
Текущий ремонт  футбольных ворот (площадь металлической поверхности - 3,3 кв.м.)

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Срок испол- нения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо- затраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-3-6; 14.9-10-2 | Ремонт отдельных видов оборудования спортивных и физкультурно-оздоровительных площадок. Футбольные ворота (5% от общего количества изделий) 1. Замена поврежденных элементов 2. Выправление гнутых элементов 3. Укрепление стоек 4. Подготовка и окраска | шт. | 5,38 | маляр, 2 р., электрогазосварщик, 3 р. | IV-X |  |  | Сварочный аппарат Шлифовальная машина электрич. | 0,0045 0,0025 | Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15 Электроды марка Э-42,46, 50, Ф 4-6 мм Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, углеродистая, марка СТО | кг кг кг. | 0,025 0,02 2,5 |

Технологическая карта № 58 
Текущий ремонт  гандбольных ворот (площадь металлической поверхности - 2,24 кв.м.)

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Срок испол-нения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо- затраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-3-6; 14.9-10-2 | Ремонт отдельных видов оборудования спортивных и физкультурно-оздоровительных площадок. Гандбольные ворота (5% от общего количества изделий) 1. Замена поврежденных элементов 2. Выправление гнутых элементов 3. Укрепление стоек 4. Подготовка и окраска | шт. | 5,38 | маляр, 2 р. эл.газосварщик, 3р. | IV-X |  |  | Сварочный аппарат Шлифовальная машина электрическая | 0,0045 0,0025 | Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15 Электроды марка Э-42,46, 50, Ф 4-6 мм Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, углеродистая, марка СТО | кг кг кг | 0,025 0,02 2,5 |

Технологическая карта № 59
Текущий ремонт  бортов спортивных площадок из металла

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия и разряд рабочего | Срок исполнения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-10-1 | Ремонт металлических секций из сетки-рабицы спортивных площадок. Замена металлической секции ограждения. (3 % от общего количества) 1. Срезка креплений секции и зачистка срезов. 2. Установка новой секции, приварка её к опорам. | шт. | 2 | электрогазосварщик, 2 р. | IV-X |  |  | Агрегат сварочный однопостовой для ручной эл. дуговой сварки Шлифовальная машина электрич. | 0,2 0,01 | Электроды, марка З-42,46,50 Ф 4-6 мм Металлическая секция ограждения | кг шт. | 0,05 1,0 |
| 2 | ТСН-2001 14.9-10-2 | Ремонт навесов калиток спортивных площадок: Замена навесов калитки ограждения (5 % от общего количества) 1. Снятие калитки. 2. Срезка креплений навесов и зачистка срезов. 3. Приварка навесов к опорам, установка калитки | шт | 2 | электрогазосварщик, 2 р. | IV-X |  |  | Агрегат сварочный однопостовой для ручной эл. дуговой сварки Шлифовальная машина электрич. | 0,02 0,01 | Электроды, З-42,46,50 Ф 4-6 мм марка Петли накладные | кг шт. | 0,005 1,0 |

Технологическая карта № 60
Текущий ремонт бортов спортивных площадок из дерева

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Срок испол-нения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо- затраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 6.68-9-2 | Ремонт деревянных калиток (5% от общего объема) 1. Ремонт полотен ворот и калиток со сменой отдельных частей полотен, с добавлением нового лесоматериала, со снятием и навеской полотен и со сменой в необходимых случаях приборов. 2. Укрепление столбов. | кв.м. | 1,078 | плотник, 3 р. | IV-X |  |  |  |  | Масса мусора Доски хвойных пород обрезн., дл. 2-6,5 м, с.4, толщ. 25-40 мм Гвозди строительные Брусья хвойных пород длиной 2-6,5 м | т куб.м. кг куб.м. | 0,005 0,0053 0,1 0,0041 |
| 2 | ТСН-2001 14.9-10-2 | Ремонт навесов калитки деревянных ограждений. Замена навесов калитки ограждения (5 %) 1. Снятие калитки. 2. Срезка креплений навесов и зачистка срезов. 3. Приварка навесов к опорам, установка калитки. | шт. | 2 | электрогазосварщик, 2 р. | IV-X | 0,00031 | 0,00062 | Агрегат сварочный однопостовой для ручной эл. дуговой сварки Шлифовальная машина электрич. | 0,02 0,01 | Электроды, марка З-42,46,50 Ф 4-6 мм Петли накладные | кг шт. | 0,005 0,1 |
| 3 | ТСН-2001 14.9-2-5 | Малый ремонт деревянных форм (5% от общего количества) 1. Подготовка поверхности, нанесение антисептика кистью. 2. Замена поврежденных элементов с последующей окраской. | шт. | 1,5 | плотник, 3р. | IV-X |  |  |  |  | Пиломатериалы обрезные Краска масл.жидкотертая цв. (готовая к употребл.) марка МА-15 Состав алкидный декоративный для антисептирования дерева, марка «Вудтекс» Шурупы с потайной головкой, черные, 3,5х35 мм | куб.м. кг л кг | 0,02 0,01 0,05 0,01 |
| 4 | ТСН-2001 14.9-10-1 | Ремонт металлических секций из сетки-рабицы спортивных площадок (3 % от общего количества) 1. Срезка креплений секции. 2. Установка новой секции, приварка её к опорам | шт. | 2 | электрогазосварщик, 2 р. . | IV-X | 0,015 | 0,030 | Агрегат сварочный однопостовой для ручной эл. дуговой сварки Шлифовальная машина электирч. | 0,2 0,0015 | Электроды, марка З-42,46,50 Ф 4-6 мм Металлическая секция ограждения | кг шт. | 0,05 1,0 |

Технологическая карта № 61
Текущий ремонт бортов спортивных площадок из пластика

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Срок испол-нения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо- затраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-6-2 | Ремонт (замена) пластиковых элементов ограждений спортивных площадок (5 %) 1. Съем крепления, демонтаж элемента 2. Установка и закрепление нового элемента | шт. | 0,5 | слесарь-ремонтник, 2 р. | IV-X |  |  | Дрель электрич. | 1,0 | Пластиковый щит ограждения Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, Ф 6-8 мм, длина 55-80 мм | шт. кг | 1,0 0,11 |
| 2 | ТСН-2001 14.9-3-5; 14.9-10-2 | Ремонт (замена) металлических конструкций ограждений спортивных площадок (5 %) 1. Замена поврежденных элементов 2. Окраска | шт. | 1,6 | маляр 2р., электрогазосварщик, 3 р. | IV-X |  |  | Аппарат сварочный Машина шлифовальная электрическая | 0,0225 0,0125 | Прямоугольная труба сечением 60*40 мм Прямоугольная труба сечением 25*50 мм Анкерные болты Электроды, марка Э-42,46,50 Ф4-6мм Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 | м. м. шт. кг кг | 0,0625 0,15 0,01 0,0001 0,125 |
| 3 | ТСН-2001 14.9-10-2 | Ремонт металлических конструкций: замена навесов калитки ограждения (5 %) 1. Снятие калитки 2. Срезка креплений навесов и зачистка срезов 3. Приварка навесов к опорам, установка калитки | шт. | 2 | электрогазосварщик, 2 р. водитель автомобиля 4 р. | IV-X | 0,00058 | 0,00116 | Агрегат сварочный однопостовой для ручной эл. дуговой сварки Шлифовальная машина электрическая | 0,0001 0,1 | Электроды, марка З-42,46,50 Ф 4-6 мм Петли накладные | кг шт. | 0,05 1,0 |
| 4 | ТСН-2001 14.9-10-1 | Ремонт металлических конструкций спортивных площадок: замена металлической секции ограждения (3 % от общего количества) 1. Срезка креплений секции и зачистка срезов. 2. Установка новой секции, приварка её к опорам | шт. | 2 | электрогазосварщик, 2 р. | IV-X |  |  | Агрегат сварочный однопостовой для ручной эл. дуговой сварки Шлифовальная машина электрич. | 0,2 0,1 | Электроды, марка З-42,46,50 Ф 4-6 мм Мет.секция ограждения | кг шт. | 0,05 1,0 |

Технологическая карта № 62 
Текущий ремонт  металлических трибун с деревянными сиденьями для спортивных площадок
(развернутая площадь секции на 50 мест - 33,168 кв.м.)

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия и разряд рабочего | Срок исполнения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-2-5 | Малый ремонт деревянных форм (5% скамеек от общего количества) 1. Подготовка поверхности, нанесение антисептика кистью. 2. Замена поврежденных элементов с последующей окраской. | шт. | 1,5 | плотник, 2 р. | IV |  |  |  |  | Пиломатериалы обрезные Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 Состав алкидный декоративный для антисептирования дерева, марка «Вудтекс» (фирма FI№ TEX OY) Шурупы с потайной головкой, черные, 3,5х35 мм | куб.м. кг л кг | 0,03 0,065 0,0325 0,01 |
| 2 | ТСН-2001 14.9-3-5; 14.9-10-2 | Ремонт поврежденных металлических конструкций (5 %) 1. Замена поврежденных элементов 2. Окраска | шт. | 1,6 | Электрогазосварщик, 3 р. маляр 2р. | IV |  |  | Аппарат сварочный Машины шлифовальные электрические | 0,09 0,05 | Металл | т | 0,013 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электроды марка Э-42,46,50 Ф 4-6мм Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 | кг кг | 0,46 0,5 |

Технологическая карта № 63 
Текущий ремонт  детского «Паровозика из Ромашково» (площадь деревянной поверхности - 21 кв.м.)

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед.изм., чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Период испол- нения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо- затраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-1-13 | Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок «Паровозик из Ромашково» (5% от общего количества изделий) 1.Ремонт. 2. Масляная окраска поверхности. | шт | 5,41 | плотник, 2 р. маляр, 2 р. | IV-X |  |  |  |  | Шурупы с потайной головкой, черные 3,5 × 35 мм | кг | 0,0025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пиломатериалы обрезные Гвозди строительные Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 Шпатлевка масляно – клеевая, универсальная | куб.м. кг т кг | 0,001 0,0025 0,000156 0,022 |

Технологическая карта № 64
Текущий ремонт  домика-беседки (площадь деревянной поверхности - 9,5 кв.м.)

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия разряд рабочего | Период испол- нения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудо- затраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ТСН-2001 14.9-1-14 | Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок Домик-беседка (5% от общего количества изделий) 1. Ремонт. 2. Масляная окраска поверхностей. | шт | 3,27 | плотник, 2 р. маляр, 2 р. | IV-X |  |  |  |  | Шурупы с потайной головкой, черные 3,5 × 35 мм Пиломатериалы обрезные Гвозди строительные Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 Олифа для окраски натуральная Шпатлевка масляно – клеевая, универсальная | кг куб.м. кг т кг кг | 0,0025 0,001 0,005 0,00016 0,0045 0,01 |

Технологическая карта № 65
Текущий ремонт  беседок из бетона (развернутая площадь бетонной поверхности – 19,285 кв.м.)

Расчет на 1 изделие

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия и разряд рабочего | Период исполнения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТСН-2001 6.57-13-1 | Ремонт бетонных ступеней, полов, колонн от выбоин 1. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест. 2. Приготовление раствора (смеси). 3. Заделка выбоин с уплотнением, шпатлевкой и шлифофвкой вручную. 4. Железнение поверхности. | место | 0,4073 | каменщик, 3 р. | IV |  |  |  |  | Раствор цементный Вода Портладцемент общего назначения, М-400 | куб. м куб.м кг | 0,003 0,0005 0,0964 |

Технологическая карта № 66

Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок

| № п/п | Основание нормативных затрат | Наименование регламентных работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия и разряд рабочего | Период исполнения | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты, чел.-ч | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Маш.-ч | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ГЭСНр-68-03-003-01 | Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: сетки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Удаление негодной сетки | кв.м. | 0,73 | Рабочий - 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.Укрепление новой сетки | кв.м | 0,736 | Рабочий 3,1 |  |  |  |  |  | Проволока вязальная | кг | 0,032 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сетка стальная плетеная | кв.м | 1,02 |